## Hoja1
Presupuesto |  |  |  | 4800000 | Estimaciones
[5 empty] | Puntos de Historia: |  |  |  | Puntos de casos de uso:
Nomina | No. Horas | Salario semanal | Salario Mensual |  | N° de Historia | Puntos | Estimación en horas
Leyder Vera | 8 | 160000 | 640000 |  | 1 | 4 | 12 |  | UUCW
Karen Celis | 8 | 160000 | 640000 |  | 2 | 5 | 15 |  |  | Use Case Category | Transactions | Weight | Counter | Score
Dorian Moreno | 8 | 160000 | 640000 |  | 3 | 8 | 24 |  |  | Simply | 2019-03-01 | 5 | 8 | 40
Camilo Muñoz | 8 | 160000 | 640000 |  | 4 | 10 | 30 |  |  | Average | 2019-07-04 | 10 | 4 | 40
Brayan García | 8 | 160000 | 640000 |  | 5 | 4 | 12 |  |  | Complex | 8+ | 15 |  | 0
[5 empty] | 6 | 4 | 12 |  |  | Total |  |  |  | 80
Total | 40 | 800000 | 3200000 |  | 7 | 4 | 12
[5 empty] | 8 | 10 | 30 |  | UAW
Subsidio de transporte | Pasajes diarios | Semanal | Mensual |  | 9 | 4 | 12 |  |  | Actor category | Description | Weight | Counter | Score
Leyder Vera | 2 | 19200 | 76800 |  | 10 | 10 | 30 |  |  | Simply | System trhough API | 1 |  | 0
Karen Celis | 2 | 19200 | 76800 |  | 11 | 3 | 9 |  |  | Average | System through communication protocol | 2 |  | 0
Dorian Moreno | 2 | 19200 | 76800 |  | Total | 66 | 198 |  |  | Complex | Human actor through GUI | 3 | 2 | 6
Camilo Muñoz | 2 | 19200 | 76800 | [6 empty] | Total |  |  |  | 6
Brayan García | 2 | 19200 | 76800 |  | Además de las historias, se estimó el proceso de diseño dándole un total de
Total | 10 | 96000 | 384000 |  | 30 puntos, ya que debemos hacer los diagramas y la respectiva documentación. Y también se agregará 10 puntos para el proceso de pruebas. |  |  |  | UUCP=UUCW+UAW
[5 empty] | con el ajuste, el resultado total es de: |  |  |  | UUCP | 86
Máquinas y equipos | Precio |  |  |  | 106 | Puntos | 318 | horas
Computadores | [8 empty] | TF
Asus FX-503VD | 3200000 | [9 empty] | Factor | Weight | Assessment | Impact
Asus | 1200000 |  |  |  | 303 Horas | [5 empty] | Distributed system | 2 | 3 | 6
Asus | 2000000 |  |  |  | 5 Personas | [5 empty] | Performance objectives | 2 | 3 | 6
Computador de mesa | 1200000 | [9 empty] | End-user efficiency | 1 | 2 | 2
Computador de mesa | 2500000 |  |  |  | La división del trabajo entre las 5 personas del grupo da un total de: | [5 empty] | Complex processing | 1 | 1 | 1
Total | 10100000 |  |  |  | 63.6 | Horas por persona |  |  |  |  | Reusable code | 1 | 2 | 2
[11 empty] | Easy to install | 0.5 | 0 | 0
Total Gastos en salarios por 4 meses ya que es el promedio de las dos estimaciones de tiempo hechas |  |  |  |  | Como semanalmente vamos a dedicarle 8 horas al proyecto, da un total de: | [5 empty] | Easy to use | 0.5 | 4 | 2
14336000 |  |  |  |  | 7.95 | Semanas |  |  |  |  | Portable | 2 | 0 | 0
[11 empty] | Easy to change | 1 | 2 | 2
Total con inversión |  |  |  |  | 1.9875 | Meses |  |  |  |  | concurrent use | 1 | 3 | 3
24436000 | [10 empty] | Security | 1 | 3 | 3
[11 empty] | Acces fo third parties | 1 | 0 | 0
[11 empty] | Training needs | 1 | 0 | 0
[11 empty] | Total |  |  | 27
TCF= 0.6+(0.01*TF)
[9 empty] | TCF | 0.87
EFactor
[11 empty] | Factor | Weight | Assessment | Impact
[11 empty] | Familiar with the development process | 1.5 | 4 | 6
[11 empty] | Application experience | 0.5 | 3 | 1.5
[11 empty] | Object-oriented experience | 1 | 5 | 5
[11 empty] | Lead analyst capability | 0.5 | 4 | 2
[11 empty] | Motivation | 1 | 5 | 5
[11 empty] | Stable requirements | 2 | 5 | 10
[11 empty] | Part-time staff | -1 | 0 | 0
[11 empty] | Difficult programming language | -1 | 2 | -2
[11 empty] | Total |  |  | 27.5
EF=1.4+(-0.03*EFactor)
[9 empty] | EF | 0.575
UCP=UUCP*TCF*EF
[10 empty] | UCP | 43.0215
Tomando cada UCP como 20 horas, la estimación nos da
[10 empty] | En horas | 860.43
[10 empty] | como son 5 personas se reparte el trabajo y da |  | 172.086 | horas por persona
y establecimos que trabajaremos 8 horas semanales
[10 empty] | por lo tanto conviertiendo a semanas, serán |  | 21.5108 | semanas
[10 empty] | y en meses son | 5.3777